青岛北京路小学创建书香校园工作方案

一、指导思想：

为了营造浓郁的校园文化氛围，深化我校“青岛市经典诵读特色学校”品牌，通过开展形式多样的师生、家长阅读活动，丰富知识，拓展视野，培养良好的读书习惯，掌握读书方法，引导教师、家长、学生浸润于中华经典之中，促进师生、家长共同成长。

二、活动主题：诵革命诗词，践行“四心工程”

三、活动目标

⒈在校园内营造一种“书声朗朗，书香满校园”的良好氛围，使阅读真正成为学生的自觉行动和生活需要。

⒉积极倡导“我与好书同行”的思想，努力践行“我读书，我快乐，我成长”的理念，帮助学生养成良好的读书习惯，多读书，读好书，好读书，提高读写能力，务实文化底蕴，陶冶情操。

⒊通过开展读书活动，引导老师、家长、学生共同参与读书活动，加强书香学校，书香班级，书香家庭的建设。

四、具体工作：

1．加强 “书香校园”环境建设，充分利用校园电子屏、校园网、广播站、心荷报等载体营造浓郁的“读书”氛围，在班级中建立“读书角”，给学生创设宽松、愉悦的阅读环境。图书室、红领巾广播站利用早自习开展“每周一品”——阅读欣赏、好书推介等活动，向师生推荐优秀的革命诗词、书籍，弘扬民族精神。

●分工：校园电子屏、校园网——张主任、丁晓

班级图书角：刘助理、各班主任老师

“每周一品”——张静、王静

心荷报——王静

●时间：9——12月

2. 开展学生征文和家长征文竞赛活动。紧密围绕建党90周年以来的光辉历程，国家、家乡及个人生活的发展和变化，参观红色展览感受，红色经典读后感等，引导学生和家长结合自己的实际谈真情实感。学生征文字数800-1500字左右。家长征文以“我与孩子同读一本书”为主题，引导家庭积极开展亲子读书活动，共享读书的快乐，畅谈亲子读书的感受和体悟。征文体裁不限，字数在1000字左右。1-2年级家长征文每班5篇，3-5年级学生征文每班上交10篇，全部上交电子稿。班主任老师要对征文进行精心指导，杜绝抄袭、网上下载等。

●分工：家长征文——刘助理  1-2年级班主任

学生征文——王静   3-5年级班主任

●开展时间：6月——7月。上交时间7月1日

3.“革命诗词”诵读会。

在祖国62岁生日之际，开展学校、处室、班级、家庭三个层面的“革命诗词”诵读会；班级诵读会以学生个人、自愿结合小组为单位，家庭诵读会由家长和孩子共同参与；处室诵读会全体处室教师共同参与；学校的诵读会除了班级集体的诵读以外，还将把处室、班级、家庭诵读会中涌现出的优秀节目，进行展示。

积极组织学生参加全区的经典诵读赛。

●分工：学校诵读会——刘助理、王静

处室诵读会——李主任

班级诵读会——赵主任

家庭诵读会——刘助理  张主任

区经典诵读赛——尹校长、刘助理、姜楠、马晶

●开展时间：6月——10月

4.每月一次班级读书沙龙。与语文教学相结合，各班根据学校的读书工作方案，制定班级读书计划，开展具有班级特色的读书活动。

- 分工：尹校长

- 开展时间：9月——12月

五、活动措施：

⒈加强组织，建立以校长为组长的“书香校园”创建工作领导小组，保证创建工作的有序开展。

组  长：金颖

副组长：尹海英	刘丽娜

成  员：赵秋实  张惠  李新颜  王静  张静及班主任语文教师

2．进一步完善相关制度。根据区教育局的相关要求，进一步完善制度建设、包括图书室建设、读书管理、活动成果等内容的书香校园评比标准，保障读书活动的开展。负责人：李主任

3.开展各项读书评优活动。在学校学生、教师和家长中开展系列“十大读书明星”“书香班级、家庭、处室”的评选活动。 负责人：刘助理

六．时间安排：

“书香校园”创建活动分三个阶段进行。

第一阶段：2011年6月，为发动，准备阶段。

主要任务是：制定公布方案，计划，利用各个平台向全校师生，学生，家长发出倡议，做好宣传发动之作。

第二阶段：2011年7月—2007年11月，为重点实施阶段。

主要任务是：完善校园读书文化建设，开展丰富多彩的读书活动。

第三阶段：2011年12月为评优、总结阶段。

主要任务是：总结本次活动的具体做法、好的经验在全校交流推广，参加区组织的相关展示、评比、总结和评估活动。

2011年6月