关于落实山东省教育厅有关《山东省对违规从事普通中小学办学行为责任追究办法》实施方案

青岛香港路小学

为认真贯彻落实《山东省对违规从事普通中小学办学行为责任追究办法》（青教办字〔2013〕13号），进一步规范办学行为，减轻小学生过重课业负担，努力办好人民满意的教育，按照市教育局的统一部署，结合区教育局的会议要求并结合我校实际，现制定如下方案：

一、总体要求

1、把学习《办法》与深入学习贯彻落实党的十八大精神结合起来，认真学习《山东省对违规从事普通中小学办学行为责任追究办法》，使每位教师完整、准确把握其内涵，自觉规范办学从教行为，做到令行禁止。

2、组织全校教师围绕规范学生作息时间、课程开设、课时安排、书面作业量和考试管理等规范办学行为重点，集中开展一次自查，严格排查工作中存在的违规办学问题，并针对存在问题进行整改，将《办法》的各项要求落实到学校工作的各个方面和各个环节，切实解决好社会反映强烈的各种违规办学行为。

3、学校网站全面实行“课程、课时、作业、考试和节假日安排”网上五公开活动，同时畅通咨询投诉热线及校园网络等渠道，加强社会监督。同时依据《办法》的规定，修改完善学校相关管理制度。今后上级主管部门将《办法》的执行情况列入学校年终综合督导评估。

4、市教育局、市政府教育督导室将于2013年2月初至3月初，对全市普通中小学办学行为开展专项督导检查。重点督导检查《办法》的学习宣传活动开展情况、学校自查自纠和整改落实情况、有关规定的执行等情况，检查采取学校自查与集中督查、明查与暗访相结合的方式进行。

二、学校成立领导小组

组长：赵璐校长

副组长：曲建伟、乔静

组员：张敏、冷超、张辉、阴广卫、李健、陈波、白华、黄宏、曲秋、盖晓杰、居晨燕、路国华、韩瑛、徐晓滨、宋丽娟、于秀

三、组织实施阶段安排

1、召开全体教师专题会议，向全体教师传达学习相关文件精神，自觉规范办学从教行为，做到令行禁止。

2、通过校园电视台、校园网、宣传栏等多种途径，向广大师生宣传《办法》主要内容及其重要意义。

3、组织全校教师围绕规范学生作息时间、课程开设、课时安排、书面作业量和考试管理等规范办学行为重点，集中开展一次自查，严格排查工作中存在的违规办学问题，并针对存在问题进行整改。

4、2月28日学校网站全面实行“课程、课时、作业、考试和节假日安排”网上五公开活动。

5、依据《办法》的规定，修改完善学校相关管理制度。

6、学校将进行每周专项检查和每日抽查。重点检查教师的从教行为及每天作业设置的网上公示情况。

四、有关“网上五公开活动”的总体要求

1. 组织全体干部教师认真学习关于“课程、课时、作业、考试和节假日安排”有关规定的各级文件（青南教办[2013]5号文件中的附件1—7），并将这些文件在校园网站的“校务公开”等相关栏目进行公示。

2. 按照省、市、区关于义务教育课程设置要求，结合新学期工作安排，自查课程表，并在校园网上公示全校各班级课程表。

3. “作业”公开采取“班级博客”的形式进行每日公示，公示内容包括书面家庭作业内容和作业完成时间，探究性、实践性作业也在公示范围内。

4. 在校园网醒目位置公布“五公开”活动的咨询电话、邮箱及此项工作的负责人，以确保学生家长反映问题的渠道畅通。

5. 定期对“五公开”情况进行“日抽查、周巡查、月总结”，发现问题及时整改，保证“五公开”活动落实到位。

五、学校成立“五公开”活动督查小组

组长：赵璐校长

组员：曲建伟、张敏、冷超、陈波、白华、曲秋、盖晓杰、居晨燕、路国华、韩瑛以及张苏芹等15位家委会成员。

六、具体工作落实分工表

| 时间 | 项目 | 具体内容 | 负责人 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2月27日 | 调整课表 | 根据区教育局的统一要求，重新调整课程表 | 冷超 | 曹晓冬 |  |
|  | 建立班级博客 | 在新浪网申请建立班级博客 | 张敏 | 教导处 |  |
|  | 召开语数教师会 | 传达有关作业公开的相关事宜，提出作业公开的具体要求 |  | 语数教师 |  |
| 2月28日 | 将相关文件在网上公示 | 将“课程、课时、作业、考试和节假日安排”有关规定的各级文件；并将班级博客与学校网站进行链接 | 冷超 | 刘海鸿 |  |
|  | 将作业进行公示 | 班主任下午4点前将当天的作业及完成时间在班级博客上公示 | 张敏 | 全体班主任 |  |
|  | 召开全体教师会 | 组织学习《山东省对违规从事普通中小学办学行为责任追究办法》。 | 张敏 | 全体教师 |  |
| 第二周 | 开展自查活动 | 围绕规范学生作息时间、课程开设、课时安排、书面作业量和考试管理等开展自查，并针对存在问题进行整改。 |  | 全校教师 |  |
|  | 撰写学习体会 | 组织撰写学习《山东省对违规从事普通中小学办学行为责任追究办法》的体会和感悟。 |  | 全体教师 |  |
|  | 对作业设置的具体要求进行解读 | 在语数英教研活动中，对科学合理的作业设置要求进行解读学习 |  | 学科分管干部 |  |
| 本学期 | 对作业设置进行深入研究 | 在学科教研活动中，围绕作业设置开展研究，力争让作业的设置 | 各学科分管干部 | 教导处 |  |
|  | 专项检查及抽查 | 进行“日抽查、周巡查、月总结”，发现问题及时整改 | 张敏 | 教导处 |  |