青岛宁夏路第二小学特色学校建设实施方案

兼爱如海、智行天下

基本框架

一、发展背景与现状分析

发展背景：

在当前科学技术飞速发展，知识激增的时代，面向竞争、面向未来，1995年5月，江泽民同志在全国科技大会上的讲话中提出了实施科教兴国的战略，确立科技和教育是兴国的手段和基础的方针。这个方针大大提高了各级干部对科技和教育重要性的认识，增强了对科学技术是第一生产力的理解。实施“科教兴国”战略，既要充分发挥科技和教育在兴国中的作用，又要努力培植科技和教育这个兴国的基础。实施科教兴国战略，必须尊重知识、尊重人才。国民素质的提高和人才的培养，基础在教育。要优先发展教育，要在全社会大力普及科技知识，引导人们树立科学精神，掌握科学方法，鼓励创造发明，形成学科技、用科技的新风尚，努力提高全民族的科学文化素质。江泽民同志指出：“面对世界科技飞速发展的挑战，我们必须把增强民族创造能力提到关系中华民族兴衰存亡的高度来认识。教育在培育民族创新精神和培养创造性人才方面，肩负着特殊的使命。必须转变那种妨碍学生创新能力发展的教育观念、教育模式。因而教育应着力培养具有良好科学素质的创造型人才。在实施素质教育的过程中，从小抓起，加强科技教育，努力培养他们创造发明的意识和能力，使他们成为建设社会主义现代化国家的后备力量，是现代教育一项重要和必要的内容。

结合我们学校来看：青岛宁夏路第二小学始建于1992年，建校之初，在实施素质教育中，恰逢国家提出“科教兴国”战略思想，强调发展科技，教育，是实现经济振兴和社会主义现代化的根本大计，也是建设创新国家的必要要求。学校顺势而为，大力开展科普教育活动。历年来学校在国家、省、市等各级各部委的指导和带领下，经过几代人的努力奋斗，科技教育已经成为学校鲜明的办学特色。

现状分析：

建校以来，青岛宁夏路第二小学干部、教师在“科教兴国”战略思想的指导下，逐步认识到开展科技教育是全面贯彻党的教育方针，促进学生全面发展的重要措施，也是把应试教育转轨到素质教育的重要途径。

从外部资源看，学校逐渐得到相关部门鼎力支持：

在前期的“全国科技体育传统项目学校”的创建验收工作中，国家教育部和体育总局的专家，对学校的科技工作给予高度评价，专家们表示愿意倾力指导学校的科技工作；此外学校还与市区科协、市科技馆、市少科院、市知识产权局、区少年宫等专业部门建立了密切的联系，获取了很多宝贵的高位资源，为进一步推动学校“科技”特色的发展步伐奠定了坚实的基础。

从内部现状看，学校创建特色学校具有很大优势：

学校从本校实际出发，着力培养团队精神，磨练学生意志品质, 促进学生个性特长发展，培养学生锲而不舍的精神，鼓励学生能用科学的态度和方法认识世界，解决问题，从而真正提高人的综合素质。历年来，在国家教育部、国家体育总局等各级各部委的指导和带领下，经过几代人的努力奋斗，学校先后获得全国第七届“地球奖”、“绿之风”活动获得全国科技活动样板、全国仅9所小学之一的“宋庆龄少年儿童科技发明示范基地”、中国少年科学院 科普教育示范基地、“九五”国家重点课题“中小幼科技教育”实验学校、国家教育部和体育总局命名的“全国科技体育传统项目学校”等多项国家级荣誉；此外学校还获得山东省科普教育示范学校、山东省科普示范基地、山东省第一所航海模型模范学校、山东省绿色学校、青岛市知识产权试点学校、青岛市规范化学校、青岛市科技特色学校、青岛市科技教育先进单位、青岛市绿色学校、青岛市示范家长学校等多项称号；在历年的科技实践活动中，均能获得省、市创新赛一等奖。学校里走出了中国少年科学院首批小院士，一批优秀学生在参加全国、省、市、区各类竞赛活动中均取得了优良的成绩。发展至今，科技教育已悄然成为学校的特色名片。

此外，学校有一支众志成城的教师团队和齐心协力的家长队伍，这里面也不乏一些丰富的社会资源，两支队伍为特色学校的建设提供了有力的保障。为贯彻落实《中国教育改革和发展纲要》中“中小学要办出各自特色”的要求，学校巧借——市南区提出的“一校一品、一校一特、一校一韵”创新理念的发展时机，以特色学校建设为主线，营造氛围，强化职责，落实措施，不断提升办学品位，努力营造全校师生“人人爱科技、人人玩科技、人人懂科技”的良好氛围。以特色促进学校全面、持续、健康、快速发展。

二、发展思路与目标定位

特色学校建设是一项长期的、整体的、系统的工程，培养学生特长，发展学校特色，走内涵发展之路，也是全面推进素质教育、办人民满意教育的重要途径。根据区教育局相关文件指示精神，我校高度重视此项工作，遵循“统筹规划，整体推进，分步实施”的思路，会将其列入新三年发展总体规划。以科学发展观为指导，以培植和深化“特色”为目标，大力实施“特色学校发展战略”， 紧紧抓住传承、探究、提升这几个关键环节，以校本课程促进科技特色文化建设；以课题研究推动科技特色文化建设；分层次、多渠道、全方位推进特色学校的建设，全面提高学校管理水平和办学质量，逐步实现 学生的全面发展。

（一）总体目标

不断巩固和发展近年来我校特色建设的工作成果，深入推进特色学校建设，整合学校所有教育资源，积极组织学生参与实践，在活动中、学科教学中、校内外资源的实践中挖掘科技创新能力提升的因素，多方位多角度的提高学生科技素养，把学生培养成新世纪的创新人才；经过较长时间的办学积累，促进教师的专业成长，让教师成为具有科技视野的、国际视野的创新型专家；同时，全面提升特色学校建设水平，丰富学校的办学内涵，提高学校核心生命力，逐渐形成了独特的相对稳定的优质办学风格和办学成果，让科技特色成为引领带动学校发展的一面旗帜，拉动学校的整体发展。

（二）阶段目标

近期目标：结合近年来学校文化与特色建设实际，认真分析现有基础，重新梳理归纳，健全工作制度，进一步形成浓厚的创建特色学校的氛围，让“科技创新意识”根植于每一个学科教师和学生的脑海之中，通过资源整合的方式，促进学生的科技创新能力的发展；

中期目标：利用一年到两年的时间，进一步挖掘学校特色的内涵，按照规划方案在不同层面上深入推进，在建设的过程中不断探索和创新特色学校建设的途径和方法，为促进全体教师、学生的可持续发展奠定的基础；

长远目标：用三年乃至更长的一段时间去探索实践，让“特色”提升学校核心价值，使之成为积淀下来的一种办学风格和文化传统，让学校成为省内外有一定影响的“现代化、高质量、有特色”的品牌学校，让教师形成具有独特的科技教学风格的专家，让学生成为具有创新品质的人才。

三、实施步骤与建设策略

（一）项目实施：

| 建设项目 | 工作目标 | 实施步骤与建设策略 | 完成时间与达成标志 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校园文化营造浓厚科技氛围 | 通过精神文化和物质文化的创设，使师生受到熏陶和激励，促进全体师生形成相对稳固的“科技”价值选择，凸显学校科技特色氛围。 | 1、提炼建构阶段：2012.9~2012.12 广纳贤言、广泛征求意见,通过校徽征集大赛等活动，在师生中开展学校文化理念建构的征集活动，从而提炼出符合学校特点的理念文化。 2、浸润打造阶段：2012.12~2013.9 通过显性文化不断优化育人环境，着力突出“科技氛围”的营造，通过开展“我最喜欢的科技角”等主题活动，促进学生留心校园科技文化，受到潜移默化的影响。 通过校歌征集大赛等隐性文化建设，坚持走内涵发展之路，让文化浸润师生心中，让更多的学生受到文化的熏陶，积极参与到科技特色活动及特色学校创建中来。 3、宣传推广阶段：2013.9~2013.12 通过家委会建设、校园开放等活动，做到软件硬件齐抓，显性隐性并行，从建立制度文化、理念文化到行为文化、环境文化，最后上升为全校师生认同的精神文化，力争把学校打造成品牌学校、特色强校。 建设策略为：特色环境渗透式 | 完成时间：2013·12 达成标志： （1）学校理念文化的构建与形成； （2）校徽的设计制作与佩戴、学校主题墙、科技长廊等硬件环境的建设。 | 校长室 副校长室 教导处 总务处 |
| 校本课程培养学生科技素养 | 以课程研发和实施的方式，保障科技教育在师生及家长中的推广与普及，唤起教师、学生的科技意识，提高教师和学生的科技素养。 | 分三个阶段实施： 1、课程开发阶段：2012.9~2012.12 完成教材的研发、出版、发行工作。 2、课程实施阶段：2012.12~2015.2 召开课程阶段经验推介会等活动，深入推广、创新使用教材，在使用中进一步修订教材内容。 - 经验总结阶段：2015.2~2015.8 根据使用和修订情况，进一步完善教材，进行特色校本课堂教学展示活动。 建设策略为：课程推进式 | 完成时间：2015·8 达成标志： （1）科技教育校本课程系列教材； （2）科技教育案例集； （3）科技教育学生作品集； （4）教师的教案和论文集； | 校长室 副校长室 教导处 |
| 教育科研提升教师科技能力 | 整合学校所有教育资源，积极组织学生参与实践，打造一支有科技教育经验的教师队伍，全力提高学生科技创新素养，为培养新世纪的创新人才打下坚实的基础。 | 分三个阶段实施： 1、准备与启动阶段（2012.3~2012.6）——以文献研究法为主 进行文献研究；讨论制定课题研究方案，提交中心科研部指导并完善。召开课题开题会。 2、研究与实施阶段（2012.6 ~2014.10）——以行动研究与案例研究法为主 全面实施课题研究，注重课题研究的过程性管理。在2013年上半年或下半年召开课题研究阶段总结会，总结成果经验，调整思路与方向。 - 总结与结题阶段：（2014.11~2015.2）——以经验总结法为主 在子课题形成相应的研究成果的基础上，全面总结课题研究成果。 建设策略为：科研引领式 | 完成时间：2015·6 达成标志： （1）课题研究方案、子课题研究方案 （2）课堂教学展示、研究心得汇编 （3）研究报告、活动档案、成绩册等。 | 校长室 副校长室 教导处 总务处 |
| 科技活动提高学生创新能力 | 时刻激发学生的思维活力，通过多种活动，培养学生的科学意识、创新精神和实践能力，增强科技特色在教师、学生、家长、社区的影响力。 | 从两个层面实施： 1、竞赛类活动： 每年都积极组织学生参加空模赛、海模赛、头脑奥赛、创新赛等各项赛事。 2、普及类活动 学校每年科技节都要有声有色、扎扎实实的开展。可以通过专家讲座、模型赛、创意画等教育活动，营造良好的全员参与的氛围。 建设策略为：主体参与式 | 完成时间：2015·8 达成标志： 师生每年参加各类科技比赛的成绩、获奖证书、学校开展的科技活动方案、记录、照片等资料 | 科技组 大队部 |

（二）策略诠释：

1、主体参与策略

特色学校建设是以学校全体师生为主题开展的研究和实践，强调研究的主动性。也就是说，特色研究不是外在强加的、被动接受的，而是学习主动为了适应社会的需要，为了自身发展的需要，有目的、有计划、有针对性的进行探索和研究，是学校办学自主性的充分体现。

因此，在科技特色学校建设过程中，尤其要发挥全体师生的主观能动性，运用主体参与式策略开展科技创新活动，让每一个学生成为活动的主人、成为科技创新的主人。

2、诊断传承策略

任何一所学校都是在特定的社会和自然环境里办学的，学校今天的现状是昨天发展的积淀，而今天的改革决定了明天的发展的结果。特色学校应是学校长期办学积累所形成的，是学校传统的重要组成部分，因此，特色学校的建设，必须基于对学校的历史文化底蕴进行分析，关注学校的历史传统、敬重学校的文化积累，回到学校的历史文化中重新发现、解读和建构学校思想和文化资源，并由此形成鲜明的学校特色。

学校要通过这一策略，召开行政议事会、教代会、工会小组会、全体教师会、家委会，从不同层面进行学生科技素养的培养过程的诊断与反思，总结经验，查找不足，加快特色学校的建设步伐，促进学生全面发展。

3、创新发展策略

特色学校建设是继承与创新相统一的产物，既要把学校优秀的教育传统和办学经验吸收、融合到教育特色体系中去，又不要为原有教育框框所束缚。学校特色的形成是一个渐进的过程，只有起点，没有终点，因此工作重心在于过程的创建上，要求学校要敢于突破学校困难和薄弱之处，敢于对新的办学思想和教育模式进行探索创新，才能走出一条具有特色的学校改革和发展之路，从而使学校特色不断得到发展。

4、科研引领策略

特色学校建设需要科研的支撑。学校课题研究已从自发、分散的研究变为有计划、有组织的研究；从单项、单学科、个别年级、短周期的研究，发展到多学科、学校整体、周期长的研究；从单一的一、二个教师的研究，发展为有学校领导、各学科教师、家长等共同参与的群体研究。在学校特色文化建设过程中，我们将继续以科研为引领，创建学校特色文化。

5、展示分享策略

充分、及时的进行交流展示活动培植特色的重要途径。展示交流，一方面是校内师生在特色项目等领域的比赛、展览、互访等活动，另一方面是校际之间的交流，可通过区域教研、与区域外学校的研讨等方式进行展示活动。

四、保障机制

1．组织保障。

牢固树立“特色立校、特色强校、特色兴校”思想，围绕学校办学目标，不断开拓进取。组成的特色学校建设领导小组：由校长亲自挂帅、中层干部鼎力协助、分管领导主要负责；科技辅导员、少先队辅导员、班主任为主进行“特色”学校建设的具体落实，形成权力层层有，任务个个担，责任人人负的良好局面。把“特色”建设纳入学校的年度和学期工作计划，从而确定了科技特色建设在整个学校工作中的地位，保证特色学校建设的顺利进行，带动学校全面发展。

2．制度保障。

为保证课题研究任务的顺利完成，建立相关的一系列制度，如校本课程实施制度、科技课题培训制度、科技课题研讨制度、实验教师课题反思制度、聘请专家领导指导制度等，尽可能地把校园文化、校本课程建设与实施、科研课题等与特色学校建设有机地整合起来，潜移默化的带动师生更多的参与到特色建设中来。

3．经费保障。

学校将每学期拿出一定的经费，用于科技特色学校建设过程中的培训、学习、交流等，保障特色学校建设的顺利进行。

回首过去，学校始终以科技特色建设为基石，努力营造一种良好的科技教育氛围。特色建设一年一个新台阶，年年都有新亮点。展望未来，我们将在立足普及的基础上、续写特色，开创一片更广阔的天空！

特色学校（学校特色）建设评估标准

学校：   青岛宁夏路第二小学

| A级 指标 | B级指标 | C级指标 | D级指标 | 呈现方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 办学思想14分 | B1 办学理念 8分 | C1学校具有科学的办学指导思想，符合科学发展观的要求，遵循党的教育方针、教育教学规律和学生身心发展规律，满足学生生命成长和未来发展的需求，引领学校健康的可持续发展。 | D1学校有创建活动总体方案，制定评估标准细则。体现科学思想和意识，符合素质教育发展要求； D2成立特色学校创建领导小组，设专人负责，分工合作，职责明确； D3学校办学理念内容体现课程改革的发展要求，体现素质教育的目标，符合学生的身心发展规律； D4特色学校理念精神体现在学校校园文化建设、师生精神面貌、教师教学、学生活动中； D5有校徽、校训、校歌、校刊及校风、教风、学风等显性文化，并成为学校办学理念的有效载体。师生知晓率高； | 校园 环境 师生精神面貌 学校《足迹》手册 办学 理念 |
|  |  | C2 办学理念能通过校徽、校训、校歌、校刊及校风、教风、学风等载体表现出来，使师生受到学校精神的熏陶和激励，促进全体师生形成相对稳固的价值选择、思维方式、学术氛围、道德情操及行为习惯。 |  |  |
|  | B2 价值认同 6分 | C3 办学理念得到师生的普遍认同，适宜于绝大多数师生的全面参与，被历届师生继承和发展，并对师生的目标追求产生导向作用，成为全校师生的共同自觉行为。 | D6开展办学理念培训，参与面广； D7特色、理念是学校历史的传承和发扬，符合学校的发展实际，渗透在校园文化、思想行为、精神面貌等方面，对师生的全面发展起到积极的作用； | 师生 座谈、 档案 材料 |

| A级 指标 | B级指标 | C级指标 | D级指标 | 呈现方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A2 组织保障 16分 | B3 目标设计 8分 | C4 特色学校建设的发展目标，能够切实立足学校实际和传统底蕴，始终与学校内外环境相适应，在对学校历史、现实和未来发展的趋势进行认真分析和科学论证的基础上，不断提炼、固化、升华、创新，有效促进学校将潜在优势转化为显性优势。 | D8制定特色学校建设的方案，分析背景现状、确定发展目标、采取创建策略，使其对学校发展其积极促进作用； D9特色学校的创建与学校三年发展规划有机融合，有特色学校创建近期、中期、远期发展目标，分阶段按步骤达成； D10创建活动有具体措施，保证参与面； | 档案 材料 |
|  |  | C5 在学校发展规划的统领下，制定的实施方案切实可行，特色学校建设的近期、中期、远期发展目标清晰合理，并能逐年落实于工作计划。 |  |  |
|  | B4 管理机制 8分 | C6 切实加强对特色学校建设工作的组织领导，特色建设工作列入重要议事日程。 | D11.特色学校建设列入重要议事日程，有会议记录； D12.有特色学校管理制度，坚持以人为本，把特色学校创建内容纳入学校常规管理中； D13.实施层级管理，有管理网络图，体现全员参与；有相应的有一定数量的人力、物力投入和资金保障； | 会议 记录 档案 材料 |
|  |  | C7 健全落实推进特色建设的激励、保障机制，决策层、管理层、操作层职责分明。 |  |  |
|  |  | C8 健全现代学校管理制度，管理工作制度化、规范化、精细化，各种管理档案规范详实。 |  |  |
| A级 指标 | B级指标 | C级指标 | D级指标 | 呈现方式 |
| A3 行动推进60分 | B5 队伍建设 15分 | C9 校长致力成为集具有成熟的办学思想、笃深的职业情感、渊博的文化知识、独特的思维品质、精湛的指导艺术、显著的科研素养、出众的管理才华等于一身的现代型校长。 | D14.校长重视学校特色，具有传承与发展学校特色的认识，基于学校发展现状，创建符合学校发展的学校理念文化，确立正确的办学思想； D15.成立特色学校发展领导小组，立足学校的办学特色、科技传统、师资状况等确立符合学校特色的校风，明确学校的办学策略； D16.班子锐意进取，团结合作，加强干部队伍、教师队伍的建设，在全体干部教师中开展相关的培训、指导； D17.建立科技教育的师资队伍，形成以班主任为成员的科技活动教师团队，配合科技教师具体落实各项工作，保证活动的有序开展，形成了良好的科技文化氛围； D18.加强校园文化的建设，结合学校的科技教育特色，对校园环境加以改造，通过学校网站等宣传平台让教师感受科技的重要性，在教师中营造学科学、爱科学、讲科学、用科学的浓厚氛围。 | 档案材料 |
|  |  | C10 学校领导班子有较高的道德修养、先进的课程理念、较强的管理能力，有创新意识和实干精神；班子锐意进取、团结合作，有民主平等的交流氛围和科学有效的决策机制。 |  |  |
|  |  | C11 学校注重干部教师可持续发展，注重以特色学校建设为指向，引导教师确立与特色相适应的先进教育理念，培养造就一支观念新、素质高、有个性、能创新的新型教师队伍，教师具有较强的自我发展意识。 |  |  |
|  | B6 课程体系 20分 | C12 能按照特色学校建设目标，系统开发校本课程，学校课程规划与实施方案科学规范。 | D19.成立学校特色课程开发小组，从校长、副校长、教导主任、副教导主任、科技教师、学科教师做到分工明确； D20.积极开发学校特色校本课程，编写科技教育教材，分低中高年级三部分，做到正式出版发行； D21. 开设学校课程《科技教育》，课堂上充分利用编写的教材，做到教师上课有依据，学生上课有教材。 D22. 结合特色学校建设，制定《科技教育》校本课程建设方案、《科技教育》校本课程指导纲要，指导教师教育教学。 D23.开展科技教育课堂展示活动，创造科技教育研究氛围，组织听课、评课。 D24.开展“三维互动式教学模式”，培养学生通过教师与学生互动、学生与多媒体互动、学生与学生互动加强学习，提高课堂教学效益。 D25.结合教师实际教学，在教师中开展《科技教育》校本课程实施的典型案例征集活动，形成案例集； D26.制定学校课程评价方案，学生评价方案、教师评价方案、教学质量评价方案，逐步探索符合特色的评价方式。 | 听课 档案材料 |
|  |  | C13 着力进行特色课程的研究建设，课程内容科学、严谨、完整。 |  |  |
|  |  | C14改革探索富有学校个性特色的教学方式，创建具有特色的学科活动，注重师生互动，合理利用现代化教学手段，课堂教学效益高。 |  |  |
|  |  | C15形成科学的课程评价、学生评价、教师评价和教学质量监控体系。 |  |  |

| A级 指标 | B级指标 | C级指标 | D级指标 | 呈现方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A3 行动推进60分 | B7 教育活动 15分 | C16 积极开展各种内容丰富、形式多样的主题教育活动，注重学生情感、态度、价值观和学习习惯、行为习惯的培养，塑造学生良好的道德品质和健全的人格。 | D27.每年组织学生积极参加各级竞赛类活动，在活动中培养孩子的创新精神和实践能力； D28.学校每年组织学生开展科技节活动，普及科技教育，营造良好的全员参与的氛围，让学生在活动中收获成长； D29.积极利用档案馆、科技馆等社区资源，开展实践体验活动，塑造学生良好的道德品质和健全人格； D30.加强教师队伍的建设，开展相关的培训、指导；提高教师的班级指导与学生管理能力，从而推动学生发展。 D31.进行家委会建设、家长义工队伍建设，召开家委会会议，引导家长参与到科技特色学校的活动中来； D32.通过《魅力家长育子心语手册》的传递学习，共享育子经验，形成育人合力； | 各类科技比赛的成绩册、获奖证书、学校开展的科技活动方案、记录、照片等档案资料 |
|  |  | C17 建立学校、家长、社会三位一体的育人网络，有效发挥家长委员会和家长学校的作用，重视与家长、社区的沟通，充分发挥家校、社会共同教育的作用。 |  |  |
|  | B8 育人环境 10分 | C18 全面做好学校设施建设，注重彰显校园环境的教育性、科学性、特色性，景观文化、楼道文化、处室文化、班级文化等主题特色鲜明，内容新颖，凸显学校办学理念和特色文化内涵。 | D33.有模型训练池、模型制作工具，为师生参与科技活动提供物质保障，让更多的学生积极参与到科技特色活动中来； D34.有主题墙、科技长廊、科技展示、科技知识展牌，适时营造浓厚的科技育人环境，让学生受到潜移默化的熏陶和影响，； D35.建立班级科技特色手册，让科技特色更加深入人心； | 实地考察学校主题墙、科技长廊等硬件环境的建设 |
| A4 建设成效10分 | B9 学校发展 5分 | C19 特色学校建设有效提升学校的办学品质，教育教学质量得到整体提高。 | D36.以创建特色学校为抓手，带动学校办学规模不断扩大，办学品位不断提升； D37.争取再获得市级以上的集体荣誉称号； D38.学生的创新发明作品争取取得一到两项专利； D39.教师教育教学论文在竞赛中获奖，学生在各级各类比赛中屡获佳绩； | 各项竞赛成绩、获奖证书、奖牌、档案材料 |
|  | B10 社会影响 5分 | C20 特色学校建设成效得到学生家长、社会的广泛认可，形成一定影响。 | D40.家长对学校特色建设的知晓率高，家长支持特色学校建设，家委会、家长义工能积极参与到特色学校建设中来，为学校出谋划策； D41.学校校园网络、学校宣传橱窗、校刊等校内阵地健全，而且电视、报纸等新闻媒体对学校的科技工作进行报道，扩大科技特色的影响力； D43.努力把学校办成一所得到广泛认可的“老百姓家门口的好学校”。 | 调查问卷、校园网络、宣传橱窗、校报、获奖奖牌 |

注：D级指标制定中，除个别硬件设施受限外，其他指标应不低于青岛市普通中小学标准化学校、山东省省级规范化学校相关指标要求。